普門中學防制學生藥物濫用執行計畫

- 依據：

- 行政院107年11月21日院臺法字第1070212158號函核定修正「新世代反毒策略行動綱領」。

- 教育部108 年 01 月 07 日臺教學(五)字第 1070222871B 號令修正發布「各級學校特定人員尿液篩檢及輔導作業要點」。

- 教育部106年12月29日臺教學(五)字第1060186608C號令訂定發布「教育單位協助檢警緝毒溯源通報作業要點」。

- 教育部106年12月8日臺教學（五）字第1060171241號函頒「教育部防制學生藥物濫用實施計畫」修正計畫。

- 教育部108年2月20日臺教學(五)字第1080018057號函頒「教育部防制學生藥物濫用實施計畫」修正版。

- 教育部高雄市聯絡處109年5月26日教高聯字第1090000503號書函。

- 目的：

青少年藥物濫用之成因至為複雜，包括個人腦神經生理因素、環境因素、教育因素、社會因素等（行政院衛生福利部食品藥物管理署，2004），但有時原因亦甚為單純簡單，如好奇驅使而導致吸食毒品，以往相對單純的校園也受到影響，青少年學子藥物濫用問題與以往人們對毒品的認知和觀念也有所差異，新世代的校園反毒工作更應結合以學生為主體的教育政策，讓反毒、拒毒，緝毒及戒毒的觀念深化紮根。

行政院為解決當前毒品問題，於106年5月11日提出「新世代反毒策略」，並由相關部會據以研擬「新世代反毒策略行動綱領」（106年7月21日核定），其中於校園毒品防制部分，期望透過「綿密毒品防制通報網絡」、「加重校長、學校防毒責任」、「強化防制新興毒品進入校園」及「個案追蹤輔導及資料庫之建立」等4個策略，達到「零毒品入校園」的目標。

教育部為積極防制新興毒品進入校園以及強化學生藥物濫用三級預防成效，依據衛生福利部107年2月26日整合各部會核定實施「強化社會安全網計畫」，及107年11月21日行政院所核定修正「新世代反毒策略行動綱領」，修正置重點於18歲以下未成年學生防護網絡建立，透過中央與地方、政府與民間通力合作，發揮社會安全網「整合服務體系、綿密安全網絡」概念，以愛與關懷為核心，提供所有學校學生整體性與持續性服務與協助，以達成學生身心健康、遠離有害物質為目標。

配合行政院「新世代反毒策略行動綱領」及教育部防制學生藥物濫用實施計畫工作重點策進作為，滾動執行計畫，揭櫫校園反毒行動之願景，打造「兒少識毒、青少年反毒、全民拒毒」的具體策略方案，期能有效防堵毒品進入校園，透過結合各級校園人力提供學生全人關懷，使每一位莘莘學子都能在活力學習之中健康成長，共同創造真正「無毒校園」。

- 目標說明：

- 透過健康促進概念，提供學生整體性與持續性的預防輔導措施，以維護學生身心健康、社會適應及適性發展。

- 結合家長組織及民間團體，規劃可及性與普及性的反毒宣導作為，形成風氣以建構綿密防護網絡。

- 提升學校人員及家長防毒責任，加強渠等防毒意識及必要支援，發揮初級預防功能。

- 強化人與環境的預防，全面盤整學生容易染毒場所與因子，研擬輔導與介入措施，並聯合檢警機關，全面防堵藥頭進入校園。

- 檢討特定人員篩選範圍並提供篩選工具，積極找出有用藥之虞的高風險學生或已用藥的個案，依其個別化需求，提供輔導介入措施，改善心理或行為適應問題，避免接觸毒品或繼續用藥。

- 藉由環境預防的策略，與轄區檢警合作降低毒品的可及性，可利用大眾傳播媒體合作宣導，了解藥物濫用產生之不良影響，教導學生拒絕毒品之技能。

- 架構與體系：

（一）建立防制學生藥物濫用垂直、水平分層協調機制

我國毒品防制工作，係由中央部會與地方政府共同推動，中央係於行政院毒品防制會報下，分「防毒監控組」、「拒毒預防組」、「緝毒合作組」「毒品戒治組」及「綜合規劃組」等5大工作分組；至地方政府之反毒工作，則由各直轄市及縣(市)政府之「毒品危害防制中心」負責，整合衛政、警政、社政、教育、勞政等相關局處資源，推動各項反毒工作。

面對急遽變遷的社會及新興毒品的推陳出新，校園防制毒品入侵議題面臨強大挑戰，亟待與時俱進，由中央與地方政府、教育部學生校外生活輔導會、各級學校及家長團體建立協力的夥伴關係，跨域管理以發揮綜效。另鑒於藥物濫用學生輔導作為非單一面向或僅由學校處遇即可有效，藥物濫用所造成個人身心的影響與社會治安的關聯，必須回到全人關懷與社會成本的系統思維上去思考，透過有效的行政協調模式來解決問題。「教育部防制學生藥物濫用行政支援網絡」即以現行教育督導體制為垂直面，跨單位資源整合與運用為水平面，在中央層級，透過行政院毒品防制會報各分組工作會議、教育部及警政署定期聯繫會議等，建立決策面之溝通協調平臺；在地方行政層級，除毒品危害防制中心定期工作會議外，置重點於地方政府教育局處及學生校外生活輔導會(包括直轄市政府教育局處校安室/軍訓室、各縣市聯絡處，以下統稱校外會)與警政、社政、衛政聯繫平臺的建立，並結合地檢署、少年法院(庭)、家長團體與民間單位等資源橫向聯繫作為；在學校端，則強化學校-社區-家庭的連結服務。(圖1)

綜合規劃組

緝毒合作組

拒毒預防組

防毒監控組

毒品戒毒組

大專校院

教育部

督導、通報

協調合作

合作

統籌

協調

成果回報

督導、補助、培力

民間組織

國教署

合作

毒防中心各分組機關

督導

補助

培力

回報

回報

少年法院(庭)

督導

補助

培力

家長團體

地檢署

地方政府

教育局處

合作

協調合作

聯絡處

(校外會)

合作

通報

督導

補助

培力

通報

督導

補助

培力

轄屬學校

合作

家長

社區

圖1：防制學生藥物濫用行政支援網絡架構圖

（二）防制學生藥物濫用輔導服務網絡

使用非法藥物學生的問題成因多面，需要的輔導協助措施也有個別差異，單靠學校的輔導並無法滿足特殊學生的多樣問題及多元需求，因此，強化多專業、跨專業團隊合作是為當前藥物濫用防制必須努力的方向。

目前學校依據國民教育法以及學生輔導法，已逐年增加輔導教師及專業輔導人員，並有部分專業輔導人員於各縣市學生輔導諮商中心處理第三級輔導事宜，以結合心理治療、社會工作、家庭輔導或精神醫療等專業提供服務。然個案需求不單只在輔導、社福或醫療層面，為防止學生接觸毒品，環境預防不可或缺。另高中職藥物濫用學生就學狀況不穩，個案輔導中斷後即便轉介其他單位輔導，倘未持續追蹤，則可能失聯而繼續用藥，又或藥頭學生透過休學、轉學、升學機制，於不同學校間從事販賣、轉讓等違法行為，需有追蹤管理機制加以控管。爰為使所有藥物濫用學生均能獲得妥適的照顧資源，並避免服務量能不足或疊床架屋，除需建置一個跨局處的聯繫窗口，提供綜合、同步的服務外，也需藉由個案管理人員進行專案管理。

為解決上開問題，學校於行政院於「新世代反毒策略」公布施行後，依教育部賦予之個案管理中心角色的功能，設置「防制學生藥物濫用」編組(如附件1)，負責個案轉介追蹤、熱點巡邏分工、緝毒溯源通報聯繫、以及協助統整聯結學校各處室及民間團體資源，並成立藥物濫用諮詢服務團、培訓春暉志工，提供高關懷與藥物濫用個案適性輔導資源、多元探索活動及關懷與陪伴，以建構「以學生為中心、以學校為本位」的愛與關懷輔導服務網絡

（圖2）。

勞政單位

民間機構

1.職涯探索、技職訓練

2.體驗活動支援

3.就業諮詢與媒合

毒防局

1.提供戒癮資源

2.中途離校個案轉介後輔導

警政/少輔會

1.學籍勾稽

2.熱區巡邏

3.藥頭查緝

4.中途離校個案轉介後輔導

5.高關懷活動合作

醫療院所

心理衛生中心

1.戒癮治療

2.心理、精神共病治療

3.心理諮商

社會局/處

1.113通報勾稽

2.中途離校個案轉介後輔導

3.用毒兒少家長親職教育、社會扶助

4.高關懷活動合作

1.個案管理

2.情資提供

3.熱點提供

4.資源申請

5.中途離校個案轉介

1.服務及資源提供

2.尿篩作業督考

3.藥物濫用個案系統填報督考

學 校

(個案)

高雄市聯絡處

1.個資轉銜後追蹤

2.校外聯巡

3緝毒情資通報

4.成立諮詢服務團

5.培訓認輔志工

教育局/處

輔諮中心

1.專業輔導人力支援

2.經費支援

3.高關懷活動合作

高雄市政府教育局

(校外會)

1.校外聯巡

2.緝毒溯源情資通報

學生家長

1.配合學校輔導作為

2.親子教育問題諮詢

督考

資源協調

圖2：防制學生藥物濫用輔導服務網絡架構圖(說明如附錄1)

- 具體執行策略與分工

本執行計畫以識毒、反毒、拒毒等三個層面為核心架構，以行政院新世代反毒綱領－拒毒策略四項方案（綿密毒品防治通報網絡、加重校長、學校防毒責任、強化防制新興毒品進入校園、個案輔導與資料庫建立）為指標，分別規劃具體執行策略及分工(如附件2)及作業時程管制(如附件3)辦理。

- 預期效益：

（一）學生對於藥物濫用危害認知及拒絕能力提升，學校學生自覺收到反毒相關訊息普及率達80%以上。

（二）學校藥物濫用學生，每年度完成3個月輔導期比率達總案件數50%以上。

（三）藥物濫用個案於3個月之春暉輔導完成後，半年內個案再犯率不超過總案件數10%。

（四）除降低藥物濫用個案黑數外，運用學校宣導資源，擴及家長、實習場域及鄰近社區，延伸宣導成效。

七、經費：

  - 辦理「防制學生藥物濫用」工作規劃及經費需求，依教育部所訂要點，陳報計畫並申請經費補助。

  - 自行編列專案經費或運用教育部相關補助經費辦理本計畫。

- 一般規定：

  - 學校辦理「防制學生藥物濫用」各項活動依具體執行策略及作業時程管制，妥為規劃辦理並留存完整紀錄。

  - 學校網頁首頁應聯結教育部防制學生藥物濫用資源網及法務部反毒大本營。

  - 學校每月應至教育部「藥物濫用學生個案輔導追蹤管理系統」填寫特定人員名冊及春暉小組成案資料更新，並落實按月填報作業機制。

- 本計畫如有未盡事宜，另行補充或修訂之。

附件1

| 普門高級中學「防制學生藥物濫用」編組職掌表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 職稱 | 隸屬單位 | 職務 | 職掌 |
| 主任委員 | 校長室 | 校長 | 全般指導推動「防制學生藥物濫用」相關工作。 |
| 副主任委員 | 學務處 | 主任 | 負責指導「防制學生藥物濫用」計畫全般事宜。 |
| 委員 | 學務處 | 生輔 組長 | 負責承辦「防制學生藥物濫用」計畫全般事宜。 |
| 委員 | 總務處 | 主任 | 協助推動「防制學生藥物濫用」全般事宜。 |
| 委員 | 教務處 | 主任 | 協助推動「防制學生藥物濫用」全般事宜。 |
| 委員 | 輔導室 | 主任 | 協助推動「防制學生藥物濫用」全般事宜。 |
| 幹事 | 學務處 | 衛生 組長 | 協助推動「防制學生藥物濫用」全般事宜。 |
| 幹事 | 學務處 | 校護 | 協助推動「防制學生藥物濫用」全般事宜。 |
| 執行秘書 | 學務處 | 校安人員 | 負責承辦「防制學生藥物濫用」全般事宜。 |

附件2

普門高級中學「防制學生藥物濫用」具體執行策略及分工

| 策略 | 工作要項 | 執行單位 |  | 辦理期程/目標值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主辦單位 | 協辦單位 |  |
| 建構友善學習環境 | 1.透過多元適性課程，協助學生發展個人潛能、人際適應，提升學習成就感，預防中途離校。 | 教務處 |  | 持續辦理 |
|  | 2.辦理體育、藝文、民俗技藝等多元類型社團，培養學生正向休閒興趣，遠離有害物質與環境。 | 學務處 | 聯絡處 | 持續辦理 |
|  | 3.培養學生生活技能之核心素養，協助學生精進自我管理等各項技能 | 學務處 | 聯絡處 | 持續辦理 |
|  | 4.充實專業輔導人力，妥適照顧高關懷學生，並保障渠等就學權益。 | 教育部、國教署 | 輔導室 | 依學生輔導法逐年增置 |
|  | 5.完善中輟通報協尋及復學輔導措施，以及學校學生穩定就學與中途離校學生輔導機制。 | 教務處 | 國教署 | 持續辦理 |
| 加強全員防毒意識 | 1.辦理教育人員及家長藥物濫用防制知能研習。 | 學務處 輔導室 | 聯絡處 | 持續辦理 |
|  | 2.針對外籍教師及學生，加強毒品相關法令及危害宣導。 | 教務處 輔導室 | 聯絡處 學務處 | 108年起辦理 |
|  | 3.利用集會活動、新生訓練、友善校園週、校務會議、家長日、賃居座談或親職座談等時機，辦理家長藥物濫用防制教育活動，尤以高關懷個案之家長為主要對象。 | 學務處 輔導室 | 聯絡處 | 持續辦理 |
|  | 4.運用教師研習進修時機實施專案(題)報告一次，並不定期於校務會議,行政會報,導師會報等相關時機實施反毒教育宣導，每年至少1-2小時。 | 學務處 | 聯絡處 | 持續辦理 |
|  | 5.運用各項時機加強宣導「一般民眾(學生家長)版快速檢驗試劑資訊」申請方式及窗口等注意事項，擴大推廣成效。 | 學務處 | 聯絡處 | 持續辦理 |
|  | 6.每學年至少辦理1次以建教合作廠商為對象之反毒宣導活動，並完善廠校聯繫機制。 | 學務處 | 聯絡處 | 持續辦理 |
|  | 7.製發文宣、防制學生藥物濫用補充教材及教學媒體，提供學校運用。 | 聯絡處 | 學務處 | 持續辦理 |
| 精緻拒毒宣導措施 | 1.結合民間團體及家長會，培訓校園防毒守門員種子師資及宣導志工，入班宣導。 | 聯絡處 | 學務處 輔導室 | 持續辦理 |
|  | 2.結合政府部門及民間團體辦理多元反毒宣導，加強青少年反毒意識。 | 聯絡處 | 學務處 | 持續辦理 |
|  | 3.鼓勵學生創作校園拒毒文宣並擔任宣導人員，藉由同儕力量引領校園反毒風氣。 | 國教署 | 學務處 | 108年度起辦理 |
|  | 4.運用教育部開發之防制藥物濫用分齡補充教材，針對不同的學制、學別及年齡設計不同的宣教教材及內容，並結合時事議題融入課程教學。 | 教務處 | 聯絡處 | 持續辦理 |
|  | 5.依教育部所製做懶人包、影片及文宣，透過Line@等網路媒體進行宣導。 | 聯絡處 | 學務處 | 持續辦理 |
|  | 6.學校運用法務部「反毒大本營」網站下載新興毒品樣態或新聞，以及時更新防制宣導教材。 | 學務處 | 聯絡處 | 持續辦理 |
|  | 7.學校成立反毒相關或協同服務性社團協助拒毒宣導推廣，宣教內容置重點於拒毒技巧(避免學生因好奇而誤用)及新興毒品辨識。 | 學務處 | 聯絡處 | 持續辦理 |
|  | 8.寒、暑假前寄發學生家長聯繫函，內容應包含「防制學生藥物濫用」及反毒各項宣導，並勤與家長聯繫，落實工作推行。 | 學務處 | 聯絡處 | 持續辦理 |
| 綿密防制通報網絡 | 1.經觀察晤談、尿液篩檢或經檢警通知之藥物濫用學生，至「校園安全及災害即時通報網」進行通報；未成年學生並應至「社會安全網-關懷e起來」（113保護專線）通報。 | 學務處 輔導室 | 聯絡處 | 持續辦理 |
|  | 2.配合教育及警政聯繫窗口，強化校園安全事件之跨單位合作機制。 | 聯絡處、學務處 | 警政單位 | 聯絡處配合參加教育局每半年1次會議 |
|  | 3.配合開放「全國高級中等學校學生學籍查驗平臺」系統權限，提供社政機關查證15-18歲涉毒兒少學籍，以利銜接及輔導。 | 教育部、國教署 | 聯絡處、教務處 學務處 輔導室 | 107年8月起實施 |
|  | 4.學校提供學生經常聚集熱點予聯絡處(校外會)，由聯絡處(校外會)與警察機關合作建立吸食毒品熱點巡邏網，加強巡邏，熱點區域每學期至少檢討1次。 | 聯絡處 | 學務處 | 每半年至少召開1次會議 |
|  | 5.依據「教育單位協助檢警緝毒溯源通報流程」，學校自行清查發現個案，情資透過校外會以密件送檢警機關向上溯源查察藥頭。 | 聯絡處、學務處 | 警政單位 | 106年12月起實施 |
|  | 6.執行校外聯合巡查工作，針對青少年經常涉足之高風險場所、活動，實施勸導、查察及輔導。 | 聯絡處、學務處 | 警政單位 | 持續辦理 |
|  | 7.每學期確實校對學生基本資料庫，以供與檢警單位查獲涉毒嫌疑人資料勾稽比對之正確性。 | 教育部、國教署、聯絡處 | 學務處 教務處 | 1.106年起每月勾稽 2.108年底前，學生基本資料庫與警政署系統完成介接 |
|  | 8.協助勾稽青少年藥物濫用數據(含數據解讀)提供中央及地方政府公布精準統計數據，增加民眾對政府作為的清晰度。 | 教育部、地方政府 | 聯絡處、學務處 | 108年起實施，每年3月公布前一年度數據 |
| 提升清查篩檢效能 | 1.依據「各級學校特定人員尿液篩檢及輔導作業要點」，落實藥物濫用特定人員提列。 | 學務處 | 聯絡處 | 1.各縣市轄屬學校特定人員提列平均數，高於全年度校安通報藥物濫用總人數5倍以上 2.各縣市學生遭警查獲涉毒案件時，未列入學校特定人員人數，不超過遭警查獲涉毒案件總人數7% |
|  | 2.每學期開學、連續假期及長假後依特定人員名冊進行抽驗，特定人員學期內每人至少應篩檢2次。 | 學務處 | 聯絡處 |  |
|  | 3.依據教育部所修定特定人員第三類「事實認定觀察建議原則」，積極找出藥物濫用黑數，提供輔導介入措施。 | 學務處 輔導室 | 聯絡處 |  |
|  | 4.學期中遭警方查緝涉及藥物濫用或自行坦承藥物濫用或發現學生施用或持有不明藥物、有精神或行為異常，經觀察認定為有施用毒品嫌疑之學生，應立即簽請校長核定後納入特定人員名冊。 | 學務處 | 聯絡處 |  |
|  | 5.依據「各級學校特定人員尿液篩檢及輔導作業要點」，每月針對「特定人員」名冊進行調修，落實藥物濫用特定人員提列尿篩檢驗（指定與臨機）。 | 學務處 | 聯絡處 |  |
|  | 6.依據教育部藥物濫用高風險篩檢量表提供學校做為評估藥物濫用高風險學生之參考。 | 聯絡處 | 學務處 | 108年起辦理操作使用研習，協助學校執行 |
|  | 7.申請採購快速檢驗試劑(含一般民眾)提供學校使用，並需建帳（冊）列管，分發、運用時應有執行人員簽領紀錄。 | 聯絡處 | 學務處 | 持續辦理 |
|  | 8.配合教育部辦理不定期「高風險學生愛與關懷保護方案」(尿液篩檢工作)。 | 教育部、國教署 | 聯絡處、學務處 | 107學年度起實施 |
|  | 9.針對學校所提特定人員數明顯不符者，加強督導 | 聯絡處 | 學務處 | 108年度起實施 |
|  | 10.每月將辦理「防制學生藥物濫用」執行成果統計及春暉小組個案輔導情形，陳報教育主管機關彙整。 | 聯絡處 | 學務處 | 持續辦理 |
|  | 11.辦理轄屬學校特定人員指定尿液篩檢作業協調會(包括快速篩檢試劑使用說明)。 | 聯絡處 | 學務處 | 持續辦理 |
| 完善輔導諮商網絡 | 1.強化「防制學生藥物濫用諮詢服務團」功能，提供高關懷學生以及藥物濫用個案輔導與服務資源。 | 聯絡處 | 輔導室 學務處 | 持續辦理 |
|  | 2.召募並培訓春暉志工，協助陪伴、輔導藥物濫用個案。 | 聯絡處 | 教育部、輔導室 學務處 | 持續辦理 |
|  | 3.針對藥物濫用熱區內之私立高中職校，提供清查與輔導必要資源。 | 聯絡處 | 學務處 輔導室 | 107年起持續辦理 |
|  | 4.定時召開個案輔導管控會議，檢視學校作法及個案後續生活學習狀況，提供建議及協助。 | 聯絡處 | 學務處 輔導室 | 每2月辦理乙次 |
|  | 5.建置未成年藥物濫用學生之家長親職教育聯繫平臺，各縣市社政單位辦理親職教育活動時，訊息透過聯絡處轉學校提供在學個案家長知悉，並彙整相關資源及運用成果。 | 聯絡處 | 學務處 輔導室 | 108學年度起實施 |
|  | 6.學校於發現藥物濫用個案後，除成立春暉小組進行個案管理與輔導外，得向聯絡處申請認輔資源，安排心理師或春暉志工到校進行個案諮商輔導課程與關懷陪伴工作 | 聯絡處 | 學務處 輔導室 | 持續辦理 |
|  | 7.學校應請個案家長共同參與輔導工作，並善用教材(請守護他藥物濫用青少年家長親職手冊)及社會資源(輔導諮商中心、毒防局、縣市醫療單位、警政單位、少年輔導委員會、法律扶助基金會等)。 | 學務處 輔導室 | 聯絡處 | 持續辦理 |
| 強化轉介追蹤機制 | 1.落實藥物濫用個案輔導管理資料庫內，特定人員名冊、輔導及轉銜情形填報與管考。 | 聯絡處 | 學務處 輔導室 | 107學年度起實施 |
|  | 2.春暉小組輔導中斷離校或春暉小組成立前已離校之未就學個案，依「藥物濫用學生未完成春暉輔導離校者後續輔導流程」進行轉介。 | 聯絡處、學務處 輔導室 | 教育部 | 持續辦理 |
|  | 3.輔導期間轉學或畢業且繼續升學個案，依「學生轉銜輔導及服務辦法」，由學校輔導專業評估，仍需持續接受輔導者，透過學生轉銜輔導及服務機制，轉銜至新入學學校，繼續接受輔導。 | 輔導室 | 聯絡處 | 持續辦理 |
|  | 4.轉介至社政、毒防局或少輔會個案，追蹤了解個案後續輔導情形。 | 聯絡處 | 輔導室 學務處 | 持續辦理 |
|  | 5.結合安置戒癮機構，協助受安置戒癮青少年適性就學。 | 國教署 | 學務處 輔導室 | 視需要辦理 |

附件3

| 普門高級中學「防制學生藥物濫用」作業時程管制表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 工作項目 | 時間 | 說明 |
|  | 訂頒「防制學生藥物濫用」執行計畫 | 年度修頒 | 訂頒本校執行計劃，並管制依進度落實執行 |
|  | 辦理系列「防制學生藥物濫用」宣導活動(每月至少3場，寒暑假至少1場) | 每月底彙整統計 | 成果及相片上傳聯絡處防制藥物濫用網頁 |
|  | 清查「特定人員」名冊 | 每月異動陳報 (每月底) | 依時限上網填報 |
|  | 學校防制藥物濫用清查輔導暨轉介成果統計表 | 每月異動陳報(每月10日前) | 管制填報網路個案輔導追蹤管理系統 |
|  | 學校轉介醫療單位戒治及心理(社工)師到校諮商彙整表 | 每月異動陳報 (每月10日前) | 依時限上網填報 |
|  | 防制學生藥物濫用三級預防措施成果表 | 每月異動陳報 (每月10日前) | 依時限上網填報 |
|  | 快速檢驗試劑暨臨機尿液篩檢執行情形統計表 | 每月異動陳報 (每月10日前) | 管制於時限至聯絡處網頁填報 |
|  | 寒暑假反毒宣導(學習)單 | 每年2次 (6、12) | 印發宣導 |
|  | 辦理「加強教育人員反毒知能研習」及「防制學生藥物濫用」校園宣教活動 | 依聯絡處規劃 管制表執行 | 管制依期程實施宣教，成果報聯絡處彙整 |

附錄1

防制學生藥物濫用輔導服務網絡架構說明

1.聯絡處(校外會)定期彙整或分析學校藥物濫用相關問題及精進作為，透過毒防中心工作會議、教育警政二級窗口聯繫會議、治安會報、少輔委員會或其他跨局處會議時，提案討論、尋求支援及合作。

2.警政（少年警察隊）合作

透過定期聯繫會議、少輔委員會、治安會報等，進行防制學生涉毒、違法之跨局處業務協調（包括熱點巡邏網更新、校外聯巡合作、涉毒嫌疑人學籍查證、藥頭情資提供警方等及中途離校個案轉介追蹤等）。

3.衛政合作（毒防局、心衛中心、醫療院所）

學校個案經評估有轉介專業機構提供服務者，透過校外會，提供以下服務：

(1)施用第一、二級毒品個案或屬施用三四級毒品經評估具有需求者，提供心理師到校諮商服務，或轉介心衛中心或毒防局。

(2)再犯、檢出濃度顯著高於法定標準，有成癮疑慮或合併有心理、精神疾病之個案，結合縣市衛生單位現有機制送醫療院所戒治。

4.社政合作

透過相關會議或文書作業機制，列管以下工作執行情形：

(1)開放學生基本資料庫權限，提供關懷e起來通報系統內個案學籍查證。

(2)未成年中途離校個案轉介社政單位繼續輔導。

(3)未成年個案之家長(監護人)或兄弟姊妹曾有藥物濫用情形者，轉請社會局(處)對其家庭提供相關措施。

(4)社政機關辦理用毒兒少家長親職教育時，由聯絡處將訊息透過學校鼓勵個案家長參加。

5.勞務單位/民間機構合作

諮詢服務團辦理職涯探索或職業訓練活動時合作，並協助高關懷學生就業諮詢媒合。

6.學校個案或情資經聯絡處(校外會)轉其它機關後之續處情形，指定專人列管並定期追蹤管制。